## Hoja1
WBS y dependencias (alto nivel)
| ID | Tarea | Depende de | Carga aprox
| 1 | Definir requisitos funcionales (lo que hicimos) | - | 5%
| 2 | Definir requisitos no funcionales (stack, persistencia) | 1 | 5%
| 3 | Diseño funcional detallado (casos de uso, lógica score) | 1 | 10%
| 4 | Diseño UI/UX (wireframes, flujo pantallas) | 3 | 10%
| 5 | Setup proyecto Angular + Docker + repo GitHub | 2 | 5%
| 6 | Modelo de datos interno (interfaces TS, servicios) | 3 | 10%
| 7 | Implementar gestión Personas (UI + lógica) | 5.6 | 7%
| 8 | Implementar gestión Tareas Diarias (UI + lógica) | 5.6 | 8%
| 9 | Motor de score y reglas (equidad, tiempo real) | 6 | 10%
| 10 | Motor de ruleta (slots, ponderación, giro visual) | 6.9 | 10%
| 11 | Flujo turno/timeout/skip entre personas | 7.9 | 7%
| 12 | Pantalla de partida diaria integrada (personas+tareas+ruleta+timer+check) | 7,8,9,10,11 | 8%
| 13 | Historial simple y visualización de score | 9.12 | 5%
| 14 | Persistencia básica (variables → localStorage/JSON export) | 6,7,8,9 | 5%
| 15 | Tests básicos manuales + ajuste de parámetros (umbral ocio, timeout, penal) | 9,10,11,12 | 3%
| 16 | Preparar base para futuras tareas semanales/mensuales (hooks en modelo, UI) | 6,8,14 | 2%
Total: 100%.
Orden lógico (gantt en texto)
Fase 1: 1 → 2 → 3
Fase 2 (diseño): 3 → 4,6 (paralelo)
Fase 3 (infra): 2 → 5
Fase 4 (core app):
5,6 → 7 y 8 (paralelo)
6 → 9
6,9 → 10
7,9 → 11
7,8,9,10,11 → 12
Fase 5 (extra):
9,12 → 13
6,7,8,9 → 14
9,10,11,12 → 15
6,8,14 → 16